雲端資訊整合服務採購合約

Vendor Service Agreement — Cloud Integration Project 2024

合約編號：VSA-2024-CLOUD-0087

簽訂日期：2024 年 3 月 15 日

合約生效日：2024 年 4 月 1 日

合約期限：36 個月（至 2027 年 3 月 31 日）

合約總金額：新台幣 30,000,000 元（參仟萬元整）

# 第一部分：訂約當事人

甲方（委託方）：

公司名稱：台灣創新科技股份有限公司

統一編號：12345678

代表人：陳志遠　職稱：董事長

地址：台北市中山區南京東路三段100號15樓

聯絡電話：(02) 2555-8800　傳真：(02) 2555-8801

電子郵件：procurement@titech.com.tw

乙方（服務提供方）：

公司名稱：鼎盛雲端科技有限公司

統一編號：87654321

代表人：林建志　職稱：執行長

地址：新北市新店區寶橋路235巷6弄3號5樓

聯絡電話：(02) 8667-3300　傳真：(02) 8667-3301

電子郵件：contract@dingsheng-cloud.com.tw

鑒於甲方需要專業雲端整合服務，乙方具備相應技術能力與資源，雙方經充分協商，訂立本合約如下：

# 第二部分：服務範圍

2.1 乙方應依本合約附件一所定規格，提供下列雲端整合服務項目：

| 服務項目代碼 | 服務名稱 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價（TWD） | 小計（TWD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVC-001 | 雲端基礎架構建置 | AWS/Azure 混合雲環境部署、網路架構規劃 | 式 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| SVC-002 | 資料遷移服務 | 既有系統資料清洗、轉換、遷移至雲端 | 式 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| SVC-003 | ERP 系統整合 | SAP ERP 與雲端平台 API 整合開發 | 式 | 1 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| SVC-004 | 資安防護服務 | WAF、DDoS防護、漏洞掃描年費（36個月） | 月 | 36 | 80,000 | 2,880,000 |
| SVC-005 | 系統監控維運 | 24×7 NOC 監控、事故應變、月報 | 月 | 36 | 150,000 | 5,400,000 |
| SVC-006 | 人員教育訓練 | 雲端操作培訓、共20堂課程（每堂6小時） | 堂 | 20 | 45,000 | 900,000 |
| SVC-007 | 專案管理服務 | PMO 服務、風險管理、進度追蹤（36個月） | 月 | 36 | 55,000 | 1,980,000 |
| SVC-008 | 技術顧問服務 | 每月16小時資深架構師顧問諮詢 | 月 | 36 | 60,000 | 2,160,000 |
| SVC-009 | 備份與災難復原 | 跨區域備份、RTO≤4小時、RPO≤1小時 | 式 | 1 | 1,580,000 | 1,580,000 |
| SVC-010 | 系統整合測試 | UAT 支援、壓力測試、安全測試報告 | 式 | 1 | 600,000 | 600,000 |

※ 上述服務項目小計加總：3,500,000 + 2,200,000 + 4,800,000 + 2,880,000 + 5,400,000 + 900,000 + 1,980,000 + 2,160,000 + 1,580,000 + 600,000 = 26,000,000 元

※ 另含專案保固服務費（合約期滿後12個月）：2,000,000 元

※ 稅前合計：28,000,000 元，加計5%稅：1,400,000 元

※ 合約含稅總金額：29,400,000 元

※ 四捨五入與其他費用調整後，雙方議定合約總金額為新台幣 30,000,000 元整（含稅）。

# 第三部分：付款條款

3.1 合約總金額

本合約總金額為新台幣 30,000,000 元整（以下稱「合約金額」），含稅，分期付款，付款方式依本部分規定辦理。

3.2 付款方式

甲方應依下列里程碑時間表，以電匯方式將款項支付至乙方指定帳戶：

| 期次 | 付款里程碑 | 付款條件 | 預計付款日 | 金額（TWD） | 累計金額（TWD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1期 | 合約簽署 | 合約雙方簽署完成後7個工作天內 | 2024-04-07 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 第2期 | 需求確認完成 | 需求規格書（SRS）甲方書面確認後 | 2024-05-15 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 第3期 | 基礎架構上線 | 雲端基礎架構驗收測試通過後 | 2024-07-31 | 5,000,000 | 11,000,000 |
| 第4期 | 資料遷移完成 | 資料完整性驗證報告甲方確認後 | 2024-09-30 | 4,000,000 | 15,000,000 |
| 第5期 | ERP整合完成 | ERP整合UAT測試通過且甲方簽收後 | 2024-12-31 | 6,000,000 | 21,000,000 |
| 第6期 | 系統正式上線 | 系統全面上線運作滿30天穩定後 | 2025-03-31 | 4,000,000 | 25,000,000 |
| 第7期 | 維運服務中期 | 合約生效滿18個月，服務報告確認後 | 2025-10-01 | 2,500,000 | 27,500,000 |
| 第8期 | 維運服務屆滿 | 合約期滿前30天，最終驗收完成後 | 2027-03-01 | 2,500,000 | 30,000,000 |

【陷阱驗算】各期金額加總：3,000,000 + 3,000,000 + 5,000,000 + 4,000,000 + 6,000,000 + 4,000,000 + 2,500,000 + 2,500,000 = 30,000,000 元，與合約總金額相符。

3.3 付款帳戶

戶名：鼎盛雲端科技有限公司

銀行：玉山商業銀行股份有限公司 新店分行

帳號：808-0238-0000123456

3.4 延遲付款利息

甲方如逾期付款，自付款到期日起，按年利率6%計算逾期利息，乙方得以書面通知甲方，並保留暫停服務之權利。

# 第四部分：合約條款

## 第一條　定義

1.1 「合約文件」係指本合約書、附件一（服務規格書）、附件二（SLA協議）、附件三（保密協議）及日後雙方書面簽署之變更單，各文件效力依前述順序適用。

1.2 「服務」係指乙方依第二部分所提供之全部雲端整合服務項目。

1.3 「系統」係指乙方建置或協助整合之所有軟硬體設備、程式碼、資料庫及相關基礎架構。

1.4 「營業日」係指台灣地區非假日之工作日（週一至週五，不含國定假日）。

1.5 「書面」包括紙本及經雙方確認之電子郵件，但不包括即時通訊軟體。

## 第二條　合約期間

2.1 本合約自2024年4月1日起生效，至2027年3月31日止，共計36個月。

2.2 任一方如欲終止本合約，須於合約期滿前90天以書面通知他方；未依規定通知者，合約自動延續12個月。

2.3 本合約生效以雙方正式簽署為要件，僅有口頭承諾不構成合約效力。

## 第三條　服務執行

3.1 乙方應依附件一所定服務規格書，忠實執行各項服務，並維持符合行業標準之服務品質。

3.2 乙方應指派具相應資格之專案經理（PMP認證）及技術負責人，名單須於合約生效後10個營業日內以書面通知甲方。

3.3 乙方如需變更核心服務人員（專案經理或技術負責人），須提前30天書面通知甲方，並提供相同或更高資格之替代人員，甲方有權拒絕資格不符之人員。

3.4 乙方執行服務時，應遵守甲方合理之資安政策及場地規範。

## 第四條　甲方義務

4.1 甲方應提供乙方執行服務所需之合理配合，包括但不限於：相關文件資料、測試環境存取權限、業務窗口聯絡。

4.2 甲方應於乙方提交成果物後15個營業日內完成審查，並以書面告知驗收意見；逾期未回覆者，視為甲方默示驗收通過。

4.3 甲方不得無合理事由拒絕驗收；如有疑義應以書面說明具體不符合之處，乙方得於20個營業日內修正。

## 第五條　智慧財產權

5.1 乙方於本合約執行期間為甲方客製開發之程式碼、文件及成果物，其著作權歸屬甲方所有，乙方應於款項全額清償後移交相關原始碼。

5.2 乙方使用之既有工具、框架、技術平台（第三方元件）之智慧財產權不因本合約移轉，但乙方應確保甲方取得合法使用授權。

5.3 乙方不得將因本合約而接觸甲方之機密資訊、商業模式或客戶資料，用於任何第三方商業目的。

5.4 如有第三方主張乙方提供之服務或成果物侵害其智慧財產權，乙方應自費處理並賠償甲方因此所受之損害。

## 第六條　保密義務

6.1 雙方因本合約而獲知之商業秘密、技術資料、客戶資訊等機密資訊，非經他方書面同意，不得洩露予第三人，亦不得用於本合約目的以外之用途。

6.2 本條保密義務於合約終止或期滿後，繼續有效3年。

6.3 因法律要求或主管機關命令而不得不揭露者，應事先（於合理可能範圍內）書面通知他方，並協助他方採取保護措施。

6.4 違反本條保密義務者，應賠償他方因此所受之所有直接損失，每次違約最低賠償金額為新台幣500,000元，且不以此為限。

## 第七條　資安要求

7.1 乙方應依ISO 27001標準或同等級之資安管理框架，維護系統資安。

7.2 乙方應於發現資安事件後4小時內通知甲方，並於24小時內提供初步調查報告。

7.3 乙方應定期進行弱點掃描（每季至少一次）及滲透測試（每年至少一次），並將報告提交甲方審閱。

7.4 乙方應確保所有員工及分包商通過資安培訓，並簽署保密切結書。

## 第八條　分包與轉讓

8.1 乙方如需將本合約部分工作分包予第三方，須事先取得甲方書面同意。

8.2 乙方對分包商之行為負連帶責任，不得以分包商疏失為由免除本合約規定之義務。

8.3 本合約各方之權利義務，非經他方事先書面同意，不得轉讓。

## 第九條　服務變更程序

9.1 任一方如需變更服務範圍、規格或時程，應填具「變更需求單（CR）」，說明變更內容、理由及預期影響。

9.2 乙方應於收到CR後10個營業日內，提供影響評估報告（含費用及時程影響），雙方協商確認後，以書面變更單方式正式生效。

9.3 未經雙方書面確認之變更，不具有合約效力，乙方不得因口頭指示而進行超出合約範圍之工作，甲方亦不得以口頭承諾支付額外費用。

## 第十條　驗收程序

10.1 乙方完成各里程碑工作後，應提交驗收申請及相應文件，甲方依第四條4.2規定進行驗收。

10.2 驗收標準依附件一規定辦理；如驗收標準不明確，依雙方合理之行業標準認定。

10.3 甲方驗收通過後，乙方得依第三部分申請對應之付款。

10.4 如經3次修正仍未能通過驗收，甲方得依第十四條規定啟動終止程序，並不受第十四條1.1關於事先通知期間之限制。

## 第十一條　違約責任

11.1 乙方遲延交付：每逾期1個日曆日，扣款相應里程碑金額之0.3%，最高累計至里程碑金額之15%；乙方遲延超過30個日曆日，甲方得依第十四條終止合約。

11.2 乙方服務品質不符：若乙方提供之服務不符合附件一規格或SLA要求，甲方得扣減相應款項，詳見附件二SLA懲罰條款（依第十二條規定辦理）。

11.3 甲方遲延付款：依第三條3.4規定計算逾期利息，乙方得暫停服務，不視為乙方違約。

11.4 乙方不得以任何理由片面中斷服務，除非甲方違約情形依第十四條已達合約終止條件，且乙方已依規定書面通知甲方，但仍未獲改善。

## 第十二條　服務水準協議（SLA）

12.1 乙方保證系統可用性不低於99.9%（月計算，每月最長允許停機時間：43.2分鐘，以30天/月計）。

12.2 可用性計算公式：可用性(%) = (總時間 - 停機時間) / 總時間 × 100%；計畫性維護（須提前72小時公告且不超過每月4小時）不計入停機時間。

12.3 SLA懲罰機制：

• 可用性 99.0% ~ 99.9% 之間：每低於99.9%達0.1%，扣減當月服務費1%

• 可用性 95.0% ~ 99.0% 之間：扣減當月服務費10%，另加計補償費用

• 可用性低於 95.0%：扣減當月服務費25%，甲方得終止合約

12.4 事故應變時間（Response Time）：

• P1（系統全面停機）：30分鐘內電話回報，4小時內解決或提供臨時解決方案

• P2（核心功能異常）：1小時內回報，8小時內解決

• P3（一般功能異常）：4小時內回報，24小時內解決

• P4（輕微問題）：1個營業日內回報，5個營業日內解決

12.5 每月SLA報告應於次月5日前提交甲方，報告格式依附件二規定。

## 第十三條　不可抗力

13.1 因不可抗力事件（天災、戰爭、政府命令、大規模網路攻擊等）致使任一方無法履行合約，該方得暫時免除相應義務，但須於不可抗力事件發生後3個營業日內書面通知他方。

13.2 不可抗力事件持續超過60天，任一方得以書面通知他方終止合約，雙方各自返還已受領之超額對價，但不得請求損害賠償。

13.3 網際網路服務中斷、第三方雲端服務商（AWS/Azure）之系統障礙，若乙方已盡合理技術努力仍無法排除，得依本條主張不可抗力，但乙方需舉證已採取所有合理緊急應變措施。

## 第十四條　合約終止

14.1 約定終止：雙方得於合約期滿前90天，以書面協議合意終止本合約。

14.2 因違約終止（甲方）：乙方有下列情形之一，甲方得通知乙方限期30天改善，逾期未改善者，甲方得終止合約：

(a) 違反第三條3.1服務品質要求達3次（累計警告）

(b) 系統可用性連續2個月低於95%（依第十二條規定認定）

(c) 違反第六條保密義務

(d) 乙方破產、解散或停止營業

14.3 因違約終止（乙方）：甲方有下列情形，乙方得通知甲方限期15天改善，逾期未改善者，乙方得終止合約：

(a) 甲方遲延付款超過60天

(b) 甲方無合理事由拒絕驗收達3次

14.4 合約終止後，乙方應移交所有甲方資料及依第五條規定應交付之成果物，並配合甲方進行至多90天之服務移轉；移轉期間乙方得收取合理費用，金額由雙方協議。

## 第十五條　爭議解決

15.1 雙方應本誠信原則，友好協商解決一切爭議，協商期不超過30天。

15.2 協商未果，任一方得申請中華民國仲裁協會仲裁，仲裁地點為台北市，仲裁語言為繁體中文，仲裁判斷為終局且對雙方有拘束力。

15.3 仲裁期間，雙方除不可抗力外，應繼續履行本合約；若一方停止履行且仲裁結果認定該方並無合法理由，應賠償他方因此所受損失。

15.4 仲裁費用由敗訴方負擔；如部分勝敗，費用由仲裁庭依其裁量酌定分擔比例。

## 第十六條　稅務責任

16.1 本合約所載金額均含稅（含5%營業稅），乙方應開立合法發票予甲方。

16.2 乙方之薪資稅、所得稅及其他與乙方員工相關之稅賦，由乙方自行負擔，與甲方無涉。

16.3 如因法律變更致稅率調整，雙方應協商調整合約金額，以確保乙方實質收益不因此受損。

## 第十七條　法律適用

17.1 本合約依中華民國法律解釋及執行。

17.2 本合約未盡事宜，依中華民國民法、商業慣例及相關法規辦理。

## 第十八條　完整協議與修改

18.1 本合約（含附件）構成雙方就本事項之完整協議，取代雙方先前之所有口頭或書面協商。

18.2 本合約之修改須以書面為之，並經雙方授權代表簽名方生效。

18.3 若本合約任何條款因法律規定而無效，其餘條款之效力不受影響。

# 附件二：SLA 服務水準協議指標表

本附件依第十二條規定，詳細規範服務水準指標（KPI）及相應的懲罰扣款機制。

| 指標項目 | 衡量指標 | 目標值 | 量測週期 | 不達標懲罰 | 計算基礎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統可用性 | 月可用率 | ≥ 99.9% | 月 | 每低0.1%扣款1% | 當月維運費 |
| P1事故回應時間 | 電話聯繫時間 | ≤ 30 分鐘 | 每事件 | 每逾15分鐘扣2,000元 | 固定罰款 |
| P1事故解決時間 | 恢復正常服務 | ≤ 4 小時 | 每事件 | 每逾1小時扣5,000元 | 固定罰款 |
| P2事故解決時間 | 核心功能恢復 | ≤ 8 小時 | 每事件 | 每逾2小時扣3,000元 | 固定罰款 |
| 資料備份成功率 | 每日備份完成率 | ≥ 99.5% | 月 | 每低0.1%扣款0.5% | 當月維運費 |
| 資料恢復時間RTO | 災難復原測試 | ≤ 4 小時 | 季 | 超標扣款5% | 當季維運費 |
| 資料復原點RPO | 資料最大遺失時間 | ≤ 1 小時 | 季 | 超標扣款3% | 當季維運費 |
| 月報準時率 | 每月5日前提交 | 100% | 月 | 每逾1日扣款1,000元 | 固定罰款 |
| 資安事件通報時間 | 4小時內通報 | 100% | 每事件 | 每次違規扣款10,000元 | 固定罰款 |
| 教育訓練滿意度 | 學員問卷平均分 | ≥ 4.0/5.0 | 每課程 | 每低0.1分補加課一次 | 補課義務 |

【SLA 懲罰計算範例】

假設某月系統可用性為 99.7%（低於目標 99.9% 計 0.2%）：

• 扣款率 = 0.2 / 0.1 × 1% = 2%

• 當月維運費 = 150,000 元（依SVC-005）

• 扣款金額 = 150,000 × 2% = 3,000 元

• 實際應付 = 150,000 - 3,000 = 147,000 元

# 附件三：條款交叉引用彙整表

以下彙整合約中主要條款之交叉引用關係，供雙方查閱：

| 所在條款 | 引用條款 | 引用說明 |
| --- | --- | --- |
| 第三條3.2 | 附件一 | 服務規格書，定義服務規格與驗收標準 |
| 第四條4.2 | 第十條10.1 | 驗收期限及默示驗收規定 |
| 第五條5.1 | 第三部分 | 款項全額清償後移交原始碼 |
| 第六條6.4 | 第六條6.1 | 違反保密義務之賠償規定 |
| 第十條10.4 | 第十四條 | 3次修正未過則啟動終止程序 |
| 第十一條11.2 | 附件二 | SLA懲罰條款計算依據 |
| 第十二條12.1 | 附件二 | SLA指標表及懲罰機制詳細規範 |
| 第十四條14.2a | 第三條3.1 | 服務品質不符達3次可終止 |
| 第十四條14.2b | 第十二條 | 可用性連續2個月低於95%可終止 |
| 第十四條14.4 | 第五條 | 終止後移交成果物規定 |
| 第十五條15.1 | 無 | 友好協商原則，為爭議解決第一步 |
| 第十七條17.1 | 無 | 適用中華民國法律 |

【注意】本表所列交叉引用僅供快速查閱，實際法律效力以合約正文為準。合約中出現「依第X條規定」等引用，均應核對上表確認引用是否正確。

# 附件四：合約措辭說明備忘錄（內部文件）

本備忘錄列舉合約中可能引起解釋爭議之措辭，供法務人員審閱：

【合理性相關措辭】（出現於以下條款）

| 模糊措辭 | 所在條款 | 潛在風險說明 |
| --- | --- | --- |
| 「合理之資安政策」 | 第三條3.4 | 未明確定義何謂合理，可能引起執行爭議 |
| 「合理配合」 | 第四條4.1 | 配合範圍界定模糊，甲方義務有待明確 |
| 「相應資格」 | 第三條3.2 | 除PMP外，技術資格要求未列舉清單 |
| 「同等級之資安管理框架」 | 第七條7.1 | 同等級標準認定主觀，建議附上評估方法 |
| 「合理費用」 | 第十四條14.4 | 移轉期服務費用無上限，建議加入費用上限 |
| 「適當保護措施」 | 第六條6.3 | 保護措施範疇未明確，恐產生爭議 |
| 「視情況」 | 第九條9.2 | 影響評估時間表述，建議固定天數 |
| 「行業標準」 | 第十條10.2 | 驗收標準不明確時引用行業標準，認定有爭議 |

# 簽署頁

本合約由雙方授權代表於下方簽署，以資為憑：

| 項目 | 甲方（台灣創新科技股份有限公司） | 乙方（鼎盛雲端科技有限公司） |
| --- | --- | --- |
| 代表人姓名 | 陳志遠 | 林建志 |
| 職稱 | 董事長 | 執行長 |
| 簽署日期 | 2024年3月15日 | 2024年3月15日 |
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路三段100號15樓 | 新北市新店區寶橋路235巷6弄3號5樓 |
| 統一編號 | 12345678 | 87654321 |
| 簽名/印章 | （甲方授權代表簽名） | （乙方授權代表簽名） |

本合約一式兩份，雙方各執乙份，具同等效力。